## PROJET
PROJET
Site du Brest Bretagne Handball 2016 2017
Mois | Thèmes | Nb actions | Nb actions terminées | Avancement
Décembre | Démarrage | 5 | 3 | 60%
Janvier | Formation - Etude | 8 | 0 | 0%
Février | Design - Scripts | 6 | 0 | 0%
Mars |  | 0 | 0 | 0%
Avril |  | 0 | 0 | 0%
Mai |  | 0 | 0 | 0%
Juin |  | 0 | 0 | 0%
Juillet |  | 0 | 0 | 0%
Août |  | 0 | 0 | 0%
RESULTAT |  | 19 | 3 | 7.5%

## DECEMBRE
DECEMBRE
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé
OUTILS | Créer un répertoire GIT | Créer un répertoire GIT pour le projet. | Jérémy | 0:05 | 0:05 | 4233900% | master | master | 1 | 1
OUTILS | Espace de dév | Créer un espace de développement commun pour le site | Jérémy | 0:20 |  |  |  |  | 0 | 0
OUTILS | Espace de test | Créer un espace de test commun pour le site | Jérémy | 0:30 |  |  |  |  | 0 | 0
INFO | Ajout documentations | Créer l'analyse de projet et l'échéancier | Jérémy | 4:00 | 4:00 | 4234200% | Analyse |  | 0 | 1
INFO | Ajout documentations | Ajout de liens de documentation des outils (GIT, Foundation, JS, PHP, HTML, CSS, JQUERY, ...) | Jérémy | 1:00 | 1:00 | 4234500% | Analyse |  | 0 | 1

## JANVIER
JANVIER
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé
FORMATION | Git | Formation Git | Jérémy | 2:00 |  |  |  |  | 0 | 0
FORMATION | Foundation | Formation Foundation | Jérémy | 2:00 |  |  |  |  | 0 | 0
FORMATION | Web | Formation HTML / CSS / JS / PHP | Jérémy | 2:00 |  |  |  |  | 0 | 0
FORMATION | Web | Formation sur l'espace de Dév et de Test | Jérémy | 2:00 |  |  |  |  | 0 | 0
ETUDE | Design | Etude et choix du design au format papier | Groupe | 3:00 |  |  |  |  | 0 | 0
ETUDE | Fonctionnement | Etude et choix dans le fonctionnement du site | Groupe | 2:00 |  |  |  |  | 0 | 0
ETUDE | Fonctionnement | Etude et choix dans l'ajout d'information, sur l'évolution du site | Groupe | 2:00 |  |  |  |  | 0 | 0
DEVELOPPEMENT | Fonctionnement | Récupération des anciens traitements et évaluation des évolutions possibles. Utilisation d'un cache pour les informations de la FFHB. | Jérémy | 1:00 |  |  |  |  | 0 | 0

## FEVRIER
FEVRIER
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé
FORMATION | Web | Formation JQUERY | Jérémy | 2:00 |  |  |  |  | 0 | 0
DEVELOPPEMENT | Menu | Développement du menu de navigation du site | ?? | 1:00 |  |  | Menu |  | 0 | 0
DEVELOPPEMENT | Accueil | Développement de l'accueil du site | ?? | 2:00 |  |  | Index |  | 0 | 0
DEVELOPPEMENT | Police | Ajout des polices du site | ?? | 0:30 |  |  | Style |  | 0 | 0
DEVELOPPEMENT | Style | Background | ?? | 0:30 |  |  | Style |  | 0 | 0
DEVELOPPEMENT | Icones | Ajout des icônes | ?? | 0:30 |  |  | Style |  | 0 | 0

## MARS
MARS
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé

## AVRIL
AVRIL
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé

## MAI
MAI
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé

## JUIN
JUIN
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé

## JUILLET
JUILLET
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé

## AOUT
AOUT
Catégorie | Action | Description | Réalisateur | Tps estimé | Tps passé | Date de fin | Branche | Révision | Merger ? | Terminé